## REBRAC Atividades
Atividades		139					Milestones		36	40	30	42
			set	out	nov	dez	jan					1-Oct	6-Nov	16-Dec	15-Jan	26-Feb	futuro
			v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0				v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0
			133	7	14	14	8	13			176	76%	80%	88%	95%	100%
1	Cadastramento dos dados de um registro de ensaio clínico
1.1	Formulário de cadastro (TRDS)
1.1.1	Campos simples	2	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Campos compostos	8	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.1.3	Vocabulários controlados externos	8			1	1	1		vc		3	0%	0%	33%	67%	100%
1.2	Carga de documentos associados
1.2.1	Configuração de ambiente para arquivos estáticos	3					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.3	Acompanhamento dos ensaios registrados
1.3.1	Listagem de registros por estágio no workflow	1		1					wf	adm	1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.2	Visão detalhada de um registro	5	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.3.3	Comentários do revisor campo a campo	3			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.3.4	Comentário geral do revisor	1		1					rev		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.5	Visualização das alterações	3		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.6	Workflow básico	3		1	1				wf		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4	Edição de dados de um registro
1.4.1	Registro das alterações	8		1	1				log		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4.2	Sumário do estado da edição	3			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.4.3	Validação levando em conta comentários do revisor	3			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.5	Tradução do registro
1.5.1	Formulário de tradução	5				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.5.2	Validação da tradução	2				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.6	Cadastramento de usuário
1.6.1	Formulário de cadastramento	3			1				us		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.6.2	Confirmação do e-mail do usuário	2					1		us		1	0%	0%	0%	0%	100%
1.7	Identificação de usuário
1.7.1	Autenticação (login)	1	1					us		1	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.2	Credenciamento (off-band)	3					1	us
1.8	Log de mudanças
1.8.1	Definição do formato	3		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.8.2	Persistência	3		1					log		1	0%
1.9	Segurança
1.9.1	Configuração SSL	5			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.9.2	Obtenção de certificado definitivo	5					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.A	Design
1.A.1	Projeto gráfico	5		1					1	0%	100%	100%	100%	100%
1.A.2	CSS e templates internos	2			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.A.3	CSS e templates públicos	3				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
2	Customização e operação independente
2.1	Gestão de usuários
2.1.1	Definição de papéis e permissões	3		1					us		1	0%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	CRUD de usuários	1	1	1					us	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.2	Fluxo de trabalho
2.2.1	Modelagem do workflow parametrizado					1
2.2.2	Implem. da interface de customização					1
2.3	Configuração de campos customizados
2.3.1	Modelagem da customização de campos					1
2.3.2	Implem. da interface de customização					1
2.4	Configuração de vocabulários controlados
2.4.1	Modelagem de vocabulários controlados	1	1	1					vc	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.2	Implem. da interface de edição de vocabulários internos	1	1	1					vc		2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.3	Implem. da interface de configuração de vocabulários externos	3				1	1		vc		2	0%	0%	0%	50%	100%
2.5	Interface de validação dos registros
2.5.1	Relatórios por datas de atualização e vencimento de prazos	2			1					adm	1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.2	Relatórios por campos de vocabulário controlado	2					1		vc		1	0%	0%	0%	0%	100%
2.5.3	Marcação de status de desatualizado	2			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.4	Notificação do registrador por e-mail	2			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
3	Coerência e integração entre plat. de registro de ensaios clínicos
3.1	Integração com a Plataforma Brasil					1
3.2	Integração com ICTRP (WHO)	3				1	1				2	0%	0%	0%	50%	100%
3.3	WS para integração com repositório regional					1
3.4	Mecanismo de importação de registros	3					1
3.5	Mecanismo de exportação de registros	5					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4	Portal público
4.1	Mecanismo de busca integrada e unificada	1				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.2	Acesso área restrita para cadastro de registro	1				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.3	Interface de recuperação	5					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.4	Publicação SOPs	3					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.5	Notícias	1					1
4.6	FAQs	1					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
5	Implantação
5.1	Servidor de testes	1	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Servidor de homologação	5			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
5.3	Servidores de produção					1				1	0%	0%	0%	0%	100%

## v0.6
Atividades					Milestones		36	40	30	31
		set	out	nov	dez	jan					1-Oct	6-Nov	16-Dec	15-Jan	15-Feb	futuro
		v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0				v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0
		7	14	14	8	13	9			56	13%	38%	63%	77%	100%
1	Cadastramento dos dados de um registro de ensaio clínico
1.1	Formulário de cadastro (TRDS)
1.1.1	Campos simples	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Campos compostos	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.1.3	Vocabulários controlados externos			1	1	1		vc		3	0%	0%	33%	67%	100%
1.2	Carga de documentos associados
1.2.1	Configuração de ambiente para arquivos estáticos					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.3	Acompanhamento dos ensaios registrados
1.3.1	Listagem de registros por estágio no workflow		1					wf	adm	1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.2	Visão detalhada de um registro	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.3.3	Comentários do revisor campo a campo			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.3.4	Comentário geral do revisor		1					rev		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.5	Visualização das alterações		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.6	Workflow básico		1	1				wf		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4	Edição de dados de um registro
1.4.1	Registro das alterações		1	1				log		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4.2	Sumário do estado da edição			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.4.3	Validação levando em conta comentários do revisor			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.5	Tradução do registro
1.5.1	Formulário de tradução				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.5.2	Validação da tradução				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.6	Cadastramento de usuário
1.6.1	Formulário de cadastramento			1				us		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.6.2	Confirmação do e-mail do usuário					1		us		1	0%	0%	0%	0%	100%
1.7	Identificação de usuário
1.7.1	Autenticação (login)	1					us		1	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.2	Credenciamento (off-band)					1	us
1.8	Log de mudanças
1.8.1	Definição do formato		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.8.2	Persistência		1					log		1	0%
1.9	Segurança
1.9.1	Configuração SSL			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.9.2	Obtenção de certificado definitivo					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.A	Design
1.A.1	Projeto gráfico		1					1	0%	100%	100%	100%	100%
1.A.2	CSS e templates internos			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.A.3	CSS e templates públicos				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
2	Customização e operação independente
2.1	Gestão de usuários
2.1.1	Definição de papéis e permissões		1					us		1	0%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	CRUD de usuários	1	1					us	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.2	Fluxo de trabalho
2.2.1	Modelagem do workflow parametrizado					1
2.2.2	Implem. da interface de customização					1
2.3	Configuração de campos customizados
2.3.1	Modelagem da customização de campos					1
2.3.2	Implem. da interface de customização					1
2.4	Configuração de vocabulários controlados
2.4.1	Modelagem de vocabulários controlados	1	1					vc	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.2	Implem. da interface de edição de vocabulários internos	1	1					vc		2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.3	Implem. da interface de configuração de vocabulários externos				1	1		vc		2	0%	0%	0%	50%	100%
2.5	Interface de validação dos registros
2.5.1	Relatórios por datas de atualização e vencimento de prazos			1					adm	1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.2	Relatórios por campos de vocabulário controlado					1		vc		1	0%	0%	0%	0%	100%
2.5.3	Marcação de status de desatualizado			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.4	Notificação do registrador por e-mail			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
3	Coerência e integração entre plat. de registro de ensaios clínicos
3.1	Integração com a Plataforma Brasil					1
3.2	Integração com ICTRP (WHO)				1	1				2	0%	0%	0%	50%	100%
3.3	WS para integração com repositório regional					1
3.4	Mecanismo de importação de registros					1
3.5	Mecanismo de exportação de registros					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4	Portal público
4.1	Mecanismo de busca integrada e unificada				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.2	Acesso área restrita para cadastro de registro				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.3	Interface de recuperação					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.4	Publicação SOPs					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.5	Notícias					1
4.6	FAQs					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
5	Implantação
5.1	Servidor de testes	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Servidor de homologação			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
5.3	Servidores de produção					1				1	0%	0%	0%	0%	100%

## v0.7
Atividades					Milestones		36	40	30	31
		set	out	nov	dez	jan					1-Oct	6-Nov	16-Dec	15-Jan	15-Feb	futuro
		v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0				v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0
		7	14	14	8	13	9			56	13%	38%	63%	77%	100%
1	Cadastramento dos dados de um registro de ensaio clínico
1.1	Formulário de cadastro (TRDS)
1.1.1	Campos simples	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Campos compostos	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.1.3	Vocabulários controlados externos			1	1	1		vc		3	0%	0%	33%	67%	100%
1.2	Carga de documentos associados
1.2.1	Configuração de ambiente para arquivos estáticos					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.3	Acompanhamento dos ensaios registrados
1.3.1	Listagem de registros por estágio no workflow		1					wf	adm	1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.2	Visão detalhada de um registro	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.3.3	Comentários do revisor campo a campo			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.3.4	Comentário geral do revisor		1					rev		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.5	Visualização das alterações		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.6	Workflow básico		1	1				wf		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4	Edição de dados de um registro
1.4.1	Registro das alterações		1	1				log		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4.2	Sumário do estado da edição			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.4.3	Validação levando em conta comentários do revisor			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.5	Tradução do registro
1.5.1	Formulário de tradução				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.5.2	Validação da tradução				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.6	Cadastramento de usuário
1.6.1	Formulário de cadastramento			1				us		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.6.2	Confirmação do e-mail do usuário					1		us		1	0%	0%	0%	0%	100%
1.7	Identificação de usuário
1.7.1	Autenticação (login)	1					us		1	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.2	Credenciamento (off-band)					1	us
1.8	Log de mudanças
1.8.1	Definição do formato		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.8.2	Persistência		1					log		1	0%
1.9	Segurança
1.9.1	Configuração SSL			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.9.2	Obtenção de certificado definitivo					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.A	Design
1.A.1	Projeto gráfico		1					1	0%	100%	100%	100%	100%
1.A.2	CSS e templates internos			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.A.3	CSS e templates públicos				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
2	Customização e operação independente
2.1	Gestão de usuários
2.1.1	Definição de papéis e permissões		1					us		1	0%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	CRUD de usuários	1	1					us	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.2	Fluxo de trabalho
2.2.1	Modelagem do workflow parametrizado					1
2.2.2	Implem. da interface de customização					1
2.3	Configuração de campos customizados
2.3.1	Modelagem da customização de campos					1
2.3.2	Implem. da interface de customização					1
2.4	Configuração de vocabulários controlados
2.4.1	Modelagem de vocabulários controlados	1	1					vc	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.2	Implem. da interface de edição de vocabulários internos	1	1					vc		2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.3	Implem. da interface de configuração de vocabulários externos				1	1		vc		2	0%	0%	0%	50%	100%
2.5	Interface de validação dos registros
2.5.1	Relatórios por datas de atualização e vencimento de prazos			1					adm	1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.2	Relatórios por campos de vocabulário controlado					1		vc		1	0%	0%	0%	0%	100%
2.5.3	Marcação de status de desatualizado			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.4	Notificação do registrador por e-mail			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
3	Coerência e integração entre plat. de registro de ensaios clínicos
3.1	Integração com a Plataforma Brasil					1
3.2	Integração com ICTRP (WHO)				1	1				2	0%	0%	0%	50%	100%
3.3	WS para integração com repositório regional					1
3.4	Mecanismo de importação de registros					1
3.5	Mecanismo de exportação de registros					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4	Portal público
4.1	Mecanismo de busca integrada e unificada				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.2	Acesso área restrita para cadastro de registro				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.3	Interface de recuperação					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.4	Publicação SOPs					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.5	Notícias					1
4.6	FAQs					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
5	Implantação
5.1	Servidor de testes	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Servidor de homologação			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
5.3	Servidores de produção					1				1	0%	0%	0%	0%	100%

## v0.8
Atividades					Milestones		36	40	30	31
		set	out	nov	dez	jan					1-Oct	6-Nov	16-Dec	15-Jan	15-Feb	futuro
		v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0				v0.6	v0.7	v0.8	v0.9	v1.0	v2.0
		7	14	14	8	13	9			56	13%	38%	63%	77%	100%
1	Cadastramento dos dados de um registro de ensaio clínico
1.1	Formulário de cadastro (TRDS)
1.1.1	Campos simples	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Campos compostos	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.1.3	Vocabulários controlados externos			1	1	1		vc		3	0%	0%	33%	67%	100%
1.2	Carga de documentos associados
1.2.1	Configuração de ambiente para arquivos estáticos					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.3	Acompanhamento dos ensaios registrados
1.3.1	Listagem de registros por estágio no workflow		1					wf	adm	1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.2	Visão detalhada de um registro	1	1	1					3	33%	67%	100%	100%	100%
1.3.3	Comentários do revisor campo a campo			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.3.4	Comentário geral do revisor		1					rev		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.5	Visualização das alterações		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.3.6	Workflow básico		1	1				wf		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4	Edição de dados de um registro
1.4.1	Registro das alterações		1	1				log		2	0%	50%	100%	100%	100%
1.4.2	Sumário do estado da edição			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.4.3	Validação levando em conta comentários do revisor			1				rev		1	0%	0%	100%	100%	100%
o	Tradução do registro
1.5.1	Formulário de tradução				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.5.2	Validação da tradução				1	1		tr		2	0%	0%	0%	50%	100%
1.6	Cadastramento de usuário
1.6.1	Formulário de cadastramento			1				us		1	0%	0%	100%	100%	100%
1.6.2	Confirmação do e-mail do usuário					1		us		1	0%	0%	0%	0%	100%
1.7	Identificação de usuário
1.7.1	Autenticação (login)	1					us		1	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.2	Credenciamento (off-band)					1	us
1.8	Log de mudanças
1.8.1	Definição do formato		1					log		1	0%	100%	100%	100%	100%
1.8.2	Persistência		1					log		1	0%
1.9	Segurança
1.9.1	Configuração SSL			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.9.2	Obtenção de certificado definitivo					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
1.A	Design
1.A.1	Projeto gráfico		1					1	0%	100%	100%	100%	100%
1.A.2	CSS e templates internos			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
1.A.3	CSS e templates públicos				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
2	Customização e operação independente
2.1	Gestão de usuários
2.1.1	Definição de papéis e permissões		1					us		1	0%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	CRUD de usuários	1	1					us	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.2	Fluxo de trabalho
2.2.1	Modelagem do workflow parametrizado					1
2.2.2	Implem. da interface de customização					1
2.3	Configuração de campos customizados
2.3.1	Modelagem da customização de campos					1
2.3.2	Implem. da interface de customização					1
2.4	Configuração de vocabulários controlados
2.4.1	Modelagem de vocabulários controlados	1	1					vc	adm	2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.2	Implem. da interface de edição de vocabulários internos	1	1					vc		2	50%	100%	100%	100%	100%
2.4.3	Implem. da interface de configuração de vocabulários externos				1	1		vc		2	0%	0%	0%	50%	100%
2.5	Interface de validação dos registros
2.5.1	Relatórios por datas de atualização e vencimento de prazos			1					adm	1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.2	Relatórios por campos de vocabulário controlado					1		vc		1	0%	0%	0%	0%	100%
2.5.3	Marcação de status de desatualizado			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
2.5.4	Notificação do registrador por e-mail			1				wf		1	0%	0%	100%	100%	100%
3	Coerência e integração entre plat. de registro de ensaios clínicos
3.1	Integração com a Plataforma Brasil					1
3.2	Integração com ICTRP (WHO)				1	1				2	0%	0%	0%	50%	100%
3.3	WS para integração com repositório regional					1
3.4	Mecanismo de importação de registros					1
3.5	Mecanismo de exportação de registros					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4	Portal público
4.1	Mecanismo de busca integrada e unificada				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.2	Acesso área restrita para cadastro de registro				1					1	0%	0%	0%	100%	100%
4.3	Interface de recuperação					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.4	Publicação SOPs					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
4.5	Notícias					1
4.6	FAQs					1				1	0%	0%	0%	0%	100%
5	Implantação
5.1	Servidor de testes	1					1	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Servidor de homologação			1					1	0%	0%	100%	100%	100%
5.3	Servidores de produção					1				1	0%	0%	0%	0%	100%